[bookmark: _GoBack]OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TUČEPI 
ZA 2025.GODINU


Odredbama članka 76. - 80. Zakona o proračunu (NN 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23) propisan je sadržaj, donošenje i dostava godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Slijedom navedenog, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži: opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje. 

1. Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna – sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja 
Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:
- izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
- izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja 
- izvještaj o prihodima i rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:
- izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
- izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

2.  Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
- izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji
- izvještaj po programskoj klasifikaciji

3.  Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
Obrazloženje u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sastoji se od obrazloženja općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna. 
Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži:
- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju, 
- prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u izvještajnom razdoblju
Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna za proračunsku godinu temelji se na obrazloženju proračuna, a sadrži obrazloženje izvršenja programa koji se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva koji se sastoje od pokazatelja učinka i pokazatelja rezultata.

4.  Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
- izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova





OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA


OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU 

PRIHODI I PRIMICI

Rekapitulacija prihoda po skupinama računa:


	Skupina
konta
	
Naziv konta prihoda
	Ostvareno
31.12.2023.
	Ostvareno
31.12.2024.
	Plan
2025. 
	Ostvareno
31.12.2025.
	%
6/5

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	61
	Prihodi od poreza
	1.240.986,29
	1.613.210,67
	2.111.200,00
	1.726.099,56
	81,76

	63 
	Pomoći od subjekata unutar opće države
	4.447,55
	93.480,00
	1.551.750,00
	13.320,00
	0,86

	64
	Prihodi od imovine
	39.391,11
	159.751,45
	206.894,69
	145.832,14
	70,49

	65
	Prihodi po posebnim propisima
	646.677,60
	586.442,85
	1.284.900,00
	483.446,63
	37,63

	68
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
	18.810,31
	7.142,94
	7.700,00
	7.623,76
	99,00

	71
	Prihodi od prodaje zemljišta
	5.516,64
	0,00
	85.120,00
	85.113,78
	99,99

	
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI
	1.955.829,50
	2.460.027,91
	5.247.564,69
	2.461.435,87
	46,91

	Višak/Manjak prihoda iz prethodne godine
	-47.328,20
	377.018,21
	739.105,50
	739.105,50
	100,00




Iz izvršenja prihoda Proračuna Općine Tučepi sa 31.12.2025. i u usporedbi sa planom 2025. godine i sa izvršenjem prethodnih 2023. i 2024. godine za isti period donosimo sljedeće zaključke:


· PRIHODI OD POREZA (grupa 61) ostvareni su u nešto većem iznosu u odnosu isti period prethodne godine i čine najznačajniji izvorni prihod proračuna.  
 Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 1.726.099,56 EUR što, u odnosu na ostvarenje prethodne godine, predstavlja povećanje od 7,00 %. Prihodi od poreza uključuju: prihode od poreza na dohodak, prihode od poreza na imovinu te prihode od poreza na robu i usluge. U 2025.godini ostvaren je nešto veći iznos prihoda od poreza na dohodak u odnosu na prethodnu godinu i to najviše zbog povećanja prihoda od nesamostalnog rada (povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu) i povećanja poreza od imovine i imovinskih prava (povećan je iznos poreza na iznajmljivanje soba i kreveta).  
Porezi na imovinu u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 358.719,98  EUR, odnosno 23,39%  manje u odnosu na prethodnu godinu. U ovom periodu značajno su smanjeni prihodi od povremenih poreza na imovinu (smanjenje  prihoda od poreza na promet nekretnina za koji obračun i naplatu provodi porezna uprava za 39,51 %). U ovom periodu došlo je i do smanjenja prihoda od poreza na JPP površine ( u prethodnoj godini naplaćen je dio potraživanja iz prethodnih godina), kao i manje prihoda od poreza na nekretnine (rješenja su se počela izdavati krajem godine) u odnosu na porez na kuće za odmor iz prethodne godine. 
Porezi na robu i usluge kojeg čini porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, ostvareni su u iznosu od 100.396,75 EUR i neznatno su veći u odnosu na prethodnu godinu (obračun i naplatu vodi porezna uprava).  


· PRIHODI OD TEKUĆIH  I KAPITALNIH POMOĆI (grupa 63) od tijela države, županije, fondova i drugih ustanova 
U 2025.godine ostvareni su prihodi od pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 13.320,00 EUR (tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna odnose se na pomoći isplaćene od strane Ministarstva kulture za projekt ka Kultura u Tučepskim zaseocima 2025.godine u iznosu od 10.000,00 EUR, 3.000,00 EUR od Splitsko-dalmatinske županije za isti projekt i pomoći isplaćene iz proračuna RH u iznosu od 320,00 EUR za pokriće troškova ogrjeva). U 2025. godini nije bilo ostvarenih prihoda po osnovi kapitalnih pomoći.


· PRIHODI OD IMOVINE (grupa 64) ostvareni su u iznosu od 145.832,14 EUR i nešto su manji (za 8,71 %) u odnosu na prethodnu godinu. U 2025.godini ostvareni su prihodi od financijske imovine u iznosu od 14,67 EUR (prihodi od zateznih kamata  i kamata na depozite po viđenju). Prihodi od nefinancijske imovine u izvještajnom razdoblju su ostvareni u iznosu od 145.817,47 EUR i manji su  u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini (prihodi od naplate po rješenjima o dozvoli korištenje pomorskog dobra su nešto su manji u odnosu prihode u prethodnoj godini). U ovom periodu su ostvareni manji  prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (u prethodnoj godini su naplaćeni dugovi iz ranijih godina), prihodi od naknada za korištenje nefinancijske imovine (spomenička renta) i ostali prihodi od nefinancijske imovine (naknada za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada). 


· PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA (grupa 65) ostvareni su u iznosu od 483.446,63 EUR i manji su u odnosu na prihode u prošloj godini za 17,56 %. 
      Ostale pristojbe i naknade u izvještajnom razdoblju su ostvarene u iznosu od 147.669,42 EUR i  veće u odnosu na prethodnu godinu za   
      5,76 % (odnosi se na prihode od turističke pristojbe koje su ove godine više naplaćene zbog nešto većeg prometa ostvarenog u 
      hotelima). 
      Prihodi vodnog gospodarstva u izvještajnom razdoblju su ostvareni u iznosu od 143,54 EUR i bilježe smanjenje u odnosu na  
      ostvarenje u prethodnoj godini (u ovom periodu je naplaćeno nešto je znatno manje vodnog doprinosa u odnosu na prethodnu godinu). 
      Vodni doprinos obračunavaju i naplaćuju Hrvatske vode te Općini Tučepi pripada 8% vodnog doprinosa naplaćenog na njezinom
      području.
      Ostali nespomenuti prihodi u izvještajnom razdoblju su ostvareni u iznosu od 40.126,92 EUR i bilježe smanjenje od 11,93 % u odnosu 
      na ostvarenje u prethodnoj godini. U prethodnoj godini je jedna udruga bila u procesu likvidacije i vratili su sredstva koja su im  
      dodijeljena iz proračuna Općine Tučepi. 
      Prihodi s osnova komunalnog doprinosa u izvještajnom razdoblju su ostvareni u iznosu od 146.093,04 EUR i bilježe smanjenje od 
      44,95 % u odnosu na 2024. godinu (smanjenje broja izdanih i naplaćenih rješenje u odnosu na prethodnu godinu kao i smanjenje broja 
      rješenja koja su plaćana obročno u više godina i koja su bila vezana za proces legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru).  
      Prihodi od komunalne naknade u izvještajnom razdoblju su ostvareni u iznosu od 149.413,71 EUR i bilježe povećanje od  10,10 % u    
      odnosu na 2024. godinu (u 2025.godini je naplaćen dio potraživanja iz prethodnih godina).


· KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI (grupa 68) / U 2025.godini ostvareni su  prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi u iznosu od 7.623,76 EUR i neznatno su veći u odnosu na prethodnu godinu ( za oko 6 %). U 2025.godini naplaćena je jedna kazna po prekršajnom nalogu iz 2024.godine, 4 kazne za prodaju na JPP bez dozvole i 128 kazni za prekršaje za nepropisno parkirana vozila .


· PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (grupa 71) /  U 2025.godini ostvareni su prihodi od prodaje nefinancijske imovine 82.148,00 EUR (Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta od 103 m2 k.č.7025/3 k.o. Tučepi i građevinskog zemljišta od 122 m2 k.č.7022/13 k.o. Tučepi). 





RASHODI I IZDACI

Rekapitulacija rashoda po skupinama računa:
	Skupina
konta
	
Naziv konta rashoda
	Ostvareno
31.12.2023.
	Ostvareno
31.12.2024.
	Plan
2025.
	Ostvareno
31.12.2025.
	%
6/5

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	31
	Rashodi za zaposlene
	105.621,39
	151.878,66
	262.297,68
	192.553,08
	73,41

	32
	Materijalni rashodi
	797.674,81
	930.150,79
	1.348.114,46
	1.290.377,95
	95,72

	34
	Financijski rashodi
	19.514,38
	20.776,57
	24.100,00
	24.531,78
	101,79

	36
	Pomoći unutar općeg proračuna 
	22.671,33
	4.000,00
	24.900,00
	25.899,13
	104,01

	37
	Naknade građanima i kućanstvima
	90.985,62
	79.190,02
	106.200,00
	102.176,43
	96,21

	38
	Ostali rashodi
	451.429,90
	678.415,64
	1.306.135,57
	837.105,72
	64,09

	42
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 
	43.585,66
	233.528,94
	2.897.788,00
	808.908,12
	27,91

	5
	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova
	0,00
	0,00
	17.134,48
	17.134,48
	100,00

	
UKUPNO RASHODI I IZDACI
	1.531.483,09
	2.097.940,62
	5.986.670,19
	3.298.686,69
	55,10

	
	
	
	
	
	



Ukupni rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja realizirani su u iznosu od 3.298.686,69  EUR što u odnosu na plan proračuna čini 55,10% planiranog (u obračunskom razdoblju ostvareni su rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova).
Sukladno zakonskoj regulativi podaci u općem dijeli proračuna sadrže zbirni pregled svih rashoda navedenih u Posebnom dijelu proračuna Općine Tučepi. Rashodi se odnose na rashode predstavničkih i izvršnih tijela  i rashode jedinstvenog upravnog odjela. 


PRIKAZ OSTVARENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA PRORAČUNA OPĆINE TUČEPI U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

Iz sažetka Računa prihoda i rashoda vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi i primici od 2.461.435,87 EUR,  te realizirani ukupni rashodi i izdaci od 3.298.686,69 EUR, te je rezultat izvještajnog razdoblja manjak prihoda u iznosu od 837.250,82 EUR. Obzirom na iznos prenesenog viška iz prethodne godine u iznosu od 739.105,50 EUR,  ukupni rezultat poslovanja na dan 31.12.2025. godine je negativan i iznosi 98.145,32 EUR.



OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Svi rashodi i izdaci Proračuna Općine Tučepi za  izvještajno razdoblje  detaljnije su vidljivi u posebnom dijelu proračuna i to u izvještaju po programskoj klasifikaciji (slijedi nakon Izvješća po organizacijskoj klasifikaciji) , gdje su prikazani unutar razdjela po programima i aktivnostima i za koje se u nastavku daje tekstualno obrazloženje izvršenja.
U posebnom dijelu se, za razliku od općeg dijela proračuna, ne prikazuju usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine.



Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL




                                           RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 





Rashodi evidentirani u okviru razdjela 001 planirani su u iznosu od 82.272,61 EUR , a realizirani u iznosu 87.624,15,16 EUR što iskazano u postotcima iznosi 106,50 %. U okviru ovog razdjela knjiženi su rashodi  koji se odnose na program redovno funkcioniranje predstavničkih tijela. Planom proračuna predviđena su sredstva za osnovne aktivnosti predstavničkih tijela koja su realizirana u iznosu od 70.618,39 EUR ( u okviru ove aktivnosti knjiže se troškovi reprezentacije, povremene potpore pojedincima i udrugama iz područja kulture, sporta, razvoja civilnog društva i sl. ), U 2025.godine ostvareni su i troškovi organizacije lokalnih izbora koji su ostvareni u iznosu od 14.321,76 EUR.  
 U okviru aktivnosti rad političkih stranaka i nezavisne liste planirana su sredstva za rad političkih stranaka i ona su realizirana u iznosu 2.684,00 EUR (HDZ 1.670,00 EUR , SDP 334,00 EUR i nezavisna liste 680,00 EUR). 







RAZDJEL 002 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 




 

 A02 PROGRAM REDOVNI RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA     



U okviru programa redovni rad jedinstvenog upravnog odjela knjiženje su sljedeće vrste rashoda. Rashode za zaposlene koji su ostvareni u iznosu od 192.553,08 EUR (obuhvaćaju bruto plaće za jednog dužnosnika i 4 stalno zaposlena službenika kao i ostale naknade za zaposlene utvrđene pravilnikom), naknade troškova zaposlenima u iznosu od 2.562,70 EUR (naknade za korištenje vlastitog vozila u poslovne svrhe, naknade troškova prijevoza na posao i naknade za stručno usavršavanje zaposlenika koje su nešto veće u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja edukacija), rashode za materijal i energiju u iznosu od 11.320,81 EUR (obuhvaćaju troškove uredskog materijala, troškove nabave stručne literature  i troškove električne energije  koja je potrošena u zgradi općine i zgradi općinske vijećnice). 
Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 375.334,51 EUR a obuhvaćaju troškove telefona i pošte , usluge tekućeg održavanja (odnose se najvećim dijelom na troškove održavanja informatičkih programa), usluge promidžbe i informiranja (objave natječaja, naknade za tv, radio i internetske portale), komunalne usluge (potrošnja vode) intelektualne i osobne usluge (troškovi po ugovorima o djelu, autorskim ugovorima, usluge odvjetnika, geodetsko-katastarske usluge i usluge javnih bilježnika) i ostale usluge (grafičko-tiskarske, usluge savjetovanja, usluge FINA, usluge izrade raznih elaborata  i dr.). Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 72.777,85 EUR (značajniji trošak je za plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada u iznosu od 22.887,30 EUR po rješenju fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, pokriće dijela troškova smještaja i prehrane djelatnika policijskih djelatnika koji su raspoređeni na području Makarske rivijere u ljetnoj sezoni kao i razni povrati iz proračuna koja porezna uprava skida sa računa a odnose se na pogrešno uplaćene prihode iz prethodnih godina i ostali nespomenuti troškovi). 
Ostali financijski rashodi u iznosu od 24.531,78 EUR obuhvaćaju troškove bankarskih usluga i najvećim dijelom naknadu koja se plaća poreznoj upravi za poslove obračuna i naplata poreza na dohodak i poreza na potrošnju.
Od ostalih rashoda koji su knjiženi u okviru ovog programa su i kapitalne pomoći Tučepi d.o.o. u iznosu od 157.238,15 EUR (sufinanciranje leasinga za kamion, sufinanciranje razlike u cijeni za odlaganje komunalnog otpada na odlagalištu „Karepovac“ i sufinanciranje troškova sanacije divljih odlagališta otpada), kao i rashodi za nabavu brodskog kontejnera za skladištenje opreme, nabava klupa za javnoprometne površine, odbojnika za ceste, kao i troškovi sanacije opožarenih područja (sječa izgorenih stabala uz prometnice na području Općine Tučepi). U 2025.godini ostvareni su i rashodi za sufinanciranje rada ordinacije liječnika opće prakse u iznosu od 10.000,00 EUR , sufinanciranje T-2 tima hitne pomoći u iznosu od 20.000,00 EUR , sufinanciranje opremanja učionice za djecu sa posebnim potrebama s područja Općine Tučepi i Općina Podgora u iznosu od 5.899,13 EUR, otplata beskamatnog zajma ministarstva financija u iznosu od 17.134,48 EUR  i zakup zemljišta za postavljanje reklamnog panoa Općine Tučepi u iznosu od 1.500,00 EUR. 
 




A03 PROGRAM KOMUNALNA DJELATNOST



A03 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE


Općinsko vijeće Općine Tučepi je na svojoj 33. sjednici održanoj dana 23.12.2024. godine uz proračun Općine Tučepi za 2025. godinu donijelo i Program održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu. Na 4.sjednici održanoj 22.11.2025.godine usvojene su I izmjene proračuna Općine Tučepi kao i I  izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu.
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godine izvršavan je prema dinamici i priljevu sredstava u Proračun Općine Tučepi. 
U sačinjenom izvješću o izvršenju ovog Programa, daju se podaci iz kojih je razvidno što je Programom planirano, što je ostvareno, sa koliko je sredstava i u kojem obimu izvršen sam program održavanja, a u skladu s Izvršenjem Proračuna za 2025. godinu.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tučepi za 2025. godinu planiran je u iznosu od 523.970,92 EUR a realiziran je u iznosu od 488.093,89 EUR ili na razini 93,15 % planiranih sredstava.

Program sačinjavaju slijedeće grupe radova:

1. čišćenje i održavanje javno prometnih površina, 
1. čišćenje i održavanje zelenih površina, 
1. održavanje javne rasvjete, 
1. ceste, nogostupi i putevi – održavanje  
1. održavanje groblja
1. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
1. zbrinjavanje životinja

Održavanje komunalne infrastrukture financirano je jednim dijelom sredstvima komunalne naknade a većim dijelom drugim prihodima iz Proračuna Općine Tučepi. Većina planiranih radova izvedena je kao je bilo i planirano i po opisu kako se navodi u daljnjem tekstu.
  
Redovno održavanje u okviru čišćenje i održavanje javno prometnih površina planirano je u iznosu od 360.158,42 EUR, a realizirano u iznosu od 375.515,56 EUR što iskazano u postocima iznosi 104,26%. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti: 

1. čišćenje i odvoz smeća sa javnoprometnih površina ( čišćenje od otpadaka, pražnjenje koševa za otpatke, čišćenje naplavina na plažama i naplavina i bujica na lokalnim prometnicama i ulicama ) u iznosu od 19.908,42 EUR  
1. naknada za utjecaj na okoliš u iznosu od 39.095,15 EUR
1. održavanje komunalne opreme uređaja i manje komunalne infrastrukture (bojanje ograda uz javnoprometne površine, zamjena oštećenih dasaka na klupama, sanacija i bojanje pothodnika i zidova, čišćenje i poliranje tuševa uz plažu  i čišćenje oglasnih ploča) u iznosu od 41.516,16 EUR
1. deratizacija i dezinsekcija (sustavna deratizacija, larvicidna dezinsekcija,i adulticidna dezinsekcija komaraca, dezinsekcija crnog žohara) u iznosu od 11.525,00 EUR
1. pranje i čišćenje kamenih javno prometnih površina (hidro čišćenje kamena na javnoj površini plato fontane, prostora gdje se održavaju ljetni koncerti i platoa uz objekt Marine, hidro čišćenje podloge i sprava dječjeg igrališta Tučepi i hidro čišćenje kamene staze i plota na groblju male Gospe Tučepi. ) u iznosu od 23.227,50 EUR
1. ostali nespomenuti radovi na održavanju javnoprometnih površina u ukupnom iznosu od 240.243,33 EUR koji se sastoje od sljedećih radova: (uređenje pješačke staze od Sride sela do Malog vrva, betoniranje strmog dijela novog puta iznad Brdašca, sanacija divljeg odlagališta otpada na granici sa općinom Podgora, betoniranje dijela makadamskog puta  od ceste za Podstup prema Šimićima, popravak oštećenog dijela puta od Novaka prema Šimićima, sanacija kolektora otpadnih voda u ulici Kraj, rekonstrukcija kanalizacijske linije uz zgradu općine, rekonstrukcija sustava oborinske odvodnje u Viskovićima, izmjena dijela oštećene vodovodne mreže na groblju u Tučepima, rekonstrukcija odronjenog dijela puta sjeverno od zaselka Podstup, probijanje prilaznog (vatrogasnog puta) do ceste Punikuća – Ravnice,  rekonstrukcija protupožarnog puta od državne ceste  D8 prema jugu, uređenje pješačkog puta u zaselku Podstup,  rekonstrukcija makadamskog puta na predjelu Ravnice,  uređenje pješačkog puta na predjelu Čerakovac u Tučepima, rekonstrukcija makadamskog puta na predjelu Brdašce, saniranje protupožarnog puta zapadno od zaselka Marasi u Tučepima,  rekonstrukcija protupožarnog puta na predjelu Voral u Tučepima, uređenje pješačkog puta Podstup – Kačolini, betoniranje dijela makadamskog puta istočno od ceste za Podstup, betoniranje dijela protupožarnog puta na predjelu Lizovje, sanacija protupožarnog puta na predjelu Kozarovice, betoniranje dijela kolnog makadamskog pute prema zaselku Šimići, izrada rampe i linijske rešetke na odvodnji kod kuće Pašalić, uređenje terena oko skladišta  na predjelu Punikuća, sanacija odlagališta na području južno od zaselka Vitlići (uz državnu cestu D512), rekonstrukcija linijske rešetke oborinske odvodnje kod restorana „Gusari“, izrada rampe kod trgovine „Studenac“,  rekonstrukcija dijela protupožarnog makadamskog puta Podpeć – Srida sela u Tučepima, sanacija divljeg odlagališta otpada zapadno od crkve Sv.Nikole Tavelića, sanacija i uređenje pješačke turističke staze od Sride sela do Malog vrva na Biokovu, rekonstrukcija strmog dijela protupožarnog makadamskog puta iznad predjela Brdašce, izgradnja stepeništa na pješačkom putu u zaselku Podstup, izgradnja zida javnog parkinga u zaselku Podstup, rekonstrukcija protupožarnog puta uz rub parka prirode Biokovo, rekonstrukcija protupožarnog puta na vodozahvatu Orašće, rekonstrukcija dijela protupožarnog puta na predjelu Kozarovice, uređenje pješačkog prolaza kod kuće D.Viskovića, rekonstrukcija pješačke ulice Gornji ratac, izgradnja odvojka protupožarnog puta na predjelu Maslinica, rekonstrukcija protupožarnog puta na predjelu Pišćaci, rekonstrukcija protupožarnog puta na predjelu Gornja Maslinica, betoniranje ulice Kamena, izgradnja protupožarnog puta iznad spomenika umrlima od kuge, izgradnja protupožarnog puta južno od ceste Punikuća – Ravnice, betoniranje makadamskog puta na predjelu Podravnice, rekonstrukcija dijela makadamskog puta zapadno od Ravnica, rekonstrukcija protupožarnog puta prema zaselku Marasi, rekonstrukcija protupožarnog puta južno od ceste Podpeć – Srida sela, izrada armirano betonskih zidova sjeverno od ceste Makarska – Ravča, izrada armirano betonskih zidova na putu za zaselak Podpeć, izrada armirano betonskih zidova na nerazvrstanoj cesti od D512 prema Podpeći, asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste u zaselku Srida sela (kod skretanja s D512 za konobu Jabuka), sanacija makadamskog puta od Srida sela do Podpeći crkvice Sv.Kate, izrada ogradnog zida zbog proširenja puta u Sridi sela, rekonstrukcija protupožarnog puta na predjelu Čerakovac, betoniranje dijela puta zapadno od ceste Punikuća – Ravnice u Tučepima, betoniranje strmog dijela protupožarnog puta južno od državne ceste D 512 blizu Čovića, uređenje parkirališta uz groblje Male gospe, betoniranje strmog dijela protupožarnog puta zapadno od državne ceste D 512- Blato i betoniranje puta Ravnice u Tučepima.

 
Redovno održavanje u okviru čišćenja i održavanja zelenih površina planirano je u iznosu od 51.250,00 EUR, a realizirano u iznosu od 
47.333,75 EUR što iskazano u postocima iznosi 92,36 %. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

1. košnja i obnova travnjaka po javnim zelenim površinama i odvoz trave
1. održavanje i sadnja trajnih nasada  
1. zalijevanje travnjaka i cvijeća 
Održavanje i čišćenje zelenih površina izvršeno je u iznosu od 39.281,25 EUR i veće je u odnosu na planirano zbog vanrednog povećanja   opsega poslova.
U ovom periodu nije provedeno redovno i održavanje stabala na javnim površinama Općine Tučepi.
Provedena je redovna zaštita palmi od nametnika (crvena palmina pipa) injektiranjem, cijepljenjem i zaštitnom folijom u iznosu od 
8.052,50 EUR.


Redovno održavanje u okviru održavanje javne rasvjete planirano je u iznosu od 41.600,00 EUR, a realizirano u iznosu od 36.282,08 EUR što iskazano u postocima iznosi 87,22 %. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

U redovito održavanje javne rasvjete spadaju periodički pregledi ispravnosti sustava na području općine, zamjena dotrajalih i nefunkcionalnih rasvjetnih tijela, zamjena ili obnova dotrajalih stupova javne rasvjete, zamjena kablova i druge pripadajuće opreme i intervencijski zahvati.
U 2025.godini izvršeni su radovi na održavanju javne rasvjete u ukupnom iznosu 18.105,00 EUR. Potrošnja električne energije ostvarena je u iznosu od 18.177,08 EUR a odnose na potrošnju električne energije – javna rasvjeta po ispostavljenim računima od Hep Elektra d.o.o.


Redovno održavanje u okviru ceste, nogostupi i putevi – održavanje planirano je u iznosu od 57.612,50 EUR, a realizirano u iznosu od 27.712,50 EUR. Ovaj program realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

U okviru ovog programa sredstva su utrošena kroz sljedeće poslove: 

1. održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije dok se sredstva planirana za tekuće održavanje šetnice i nerazvrstane ceste nisu utrošila.


Redovno održavanje u okviru održavanje groblja planirano je u iznosu od 1.350,00 EUR, a u 2025.godine nije se potrošilo ništa od planiranih sredstava za ovu aktivnost.

Redovno održavanje u okviru održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda planirano je u iznosu od 7.000,00 EUR. U 2025.godine nije se potrošilo ništa od planiranih sredstava za ovu aktivnost.


Redovno održavanje u okviru zbrinjavanja životinja planirano je u iznosu od 5.000,00 EUR, a realizirano u iznosu od 1.250,00 EUR što iskazano u postocima iznosi 25,00 %. Ovaj program realiziran je u manjem iznosu od planiranog kroz slijedeće aktivnosti:

1. zbrinjavanje mačaka – sterilizacija/kastracija (25 intervencija) 





A03 PROGRAM IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Općinsko vijeće Općine Tučepi je na svojoj 33. sjednici održanoj dana 23.12.2024. godine uz proračun Općine Tučepi za 2025. godinu, donijelo Program građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu. Na 4.sjednici održanoj 22.11.2025.godine usvojene su I izmjene proračuna Općine Tučepi kao i I  izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu. Za sve radove kao i prioritet njihovog izvođenja, donijete su odluke Općinskog načelnika i Općinskog vijeća Općine Tučepi. U izvješću o izvršenju ovog Programa, daju se podaci iz kojih je razvidno što je Programom planirano, što je ostvareno, sa koliko je sredstava i u kojem obimu izvršen sam program izgradnje komunalne infrastrukture, a u skladu s Izvršenjem Proračuna za 2025. godinu. 
Program građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu planiran je u iznosu od 2.455.273,00 EUR, a isti je realiziran u vrijednosti od 681.333,13 EUR ili na razini 27,75 % planiranih sredstava.

:
Kapitalni projekt: IZGRADNJA PROTUPOŽARNOG PUTA ČOVIĆI - PODRAVNICE
Planirano:   30.000,00                                    Izvršeno:  0,00

Projekt nije realiziran zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na dijelu trase ovog puta.


Kapitalni projekt: BETONIRANJE  PROTUPOŽARNOG PUTA NA PREDJELU STAN
Planirano:   47.480,00                                    Izvršeno:  47.480,00

Projekt je realiziran sa gore navedenim iznosom.


Kapitalni projekt: BETONIRANJE PUTA ZA JANKOVE S IZGRADNJOM POTPORNOG ZIDA
Planirano: 72.700,00                                    Izvršeno:  72.687,50

Projekt je realiziran sa gore navedenim iznosom.


Kapitalni projekt: SANACIJA OBALNE ŠETNICE
Planirano:   120,000,00                                    Izvršeno:  117.736,79

Projekt je realiziran sa gore navedenim iznosom.


Kapitalni projekt: UREĐENJE PJEŠAČKOG PUTA KAMENA OD ŠETNICE DO MAGISTRALE  (IZMEĐU RESTORANA "KAMENA" I KUĆE NIKE ŠEVELJA)
Planirano:   55.650,00                                    Izvršeno:  55.646,91

Projekt je realiziran sa gore navedenim iznosom.


Kapitalni projekt: II. FAZA UREĐENJA OBALNOG POJASA OD MARINE DO GOSPINA POTOKA
Planirano:   1.300.000,00                                    Izvršeno:  0,00

Projekt nije realiziran u ovom izvještajnom razdoblju, već u prvoj polovici 2026. godine.



Kapitalni projekt: IZGRADNJA I UREĐENJE PARKIRALIŠTA U MRAVIČIĆIMA
Planirano:   11.262,50                                    Izvršeno:  11.262,50

Projekt je realiziran sa gore navedenim iznosom.

Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA  POTPORNIH ZIDOVA CESTE OD D512 DO ŠIMIĆA
Planirano:   26.212,50                                    Izvršeno:  26.212,50

Projekt je realiziran sa gore navedenim iznosom.


Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA (ŽBUKANJE) ZIDA UZ CESTU OKO GROBLJA
Planirano:   24.000,00                                    Izvršeno:  0,00

Projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju, no biti će do kraja ove godine.


Kapitalni projekt: UREĐENJE DIJELA POMORSKOG DOBRA NA PREDJELU POLJE (IZMEĐU ŠETNICE I PLAŽE)
Planirano:   11.250,00                                    Izvršeno:  0,00

Projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju, budući je došlo do izmjene plana vezano za
postavljanje spremnika BIG BELLY.


Kapitalni projekt: IZGRADNJA PROTUPOŽARNOG PUTA PIŠĆACI S IZGRADNJOM MOSTA
Planirano:   40.000,00                                     Izvršeno:  16.275,00

Projekt je realiziran s iznosom manjim od planiranog (-60%).


Kapitalni projekt: IZGRADNJA PROTUPOŽARNOG PUTA MASLINICA (DO VS "TUČEPI 2")
Planirano:   30.000,00                                                Izvršeno:  0,00

Projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju, a u međuvremenu je s vlasnicima zemljišta na trasi postignut dogovor te će se realizaciji istog prići nakon završetka ove turističke sezone.


Kapitalni projekt: ASFALTIRANJE ULICE SRIDA SELA (OD SV.ROKA SJEVERNO)
Planirano:  14.270,00                                      Izvršeno:  14.268,26

Projekt je realiziran u okviru planiranog iznosa.


Kapitalni projekt: UREĐENJE SJEVERNOG NOGOSTUPA (KOCKA) CESTE IZNAD HOTELA "ALGA"
Planirano:   21.250,00                                      Izvršeno:  18.629,50

Projekt je realiziran s nešto manjim iznosom od planiranog (MATA d.o.o. Makarska).



Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA ULICE KRAJ (ISPOD ŠKOLE)
Planirano:   11.250,00                                      Izvršeno:  11.222,55

Projekt je realiziran u okviru planiranih sredstava (MATA d.o.o. Makarska).


Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA JAVNIH POVRŠINA UZ OBALNU ŠETNICU
Planirano:   17.500,00                                      Izvršeno:  17.441,50

Projekt je realiziran u okviru planiranih sredstava (MATA d.o.o. Makarska).


Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA ULICE KRAJ (ISPOD KUĆE DRAGIŠE VISKOVIĆA)
Planirano:   11.600,00                                      Izvršeno: 12.427,25

Projekt je realiziran u okviru planiranih sredstava (MATA d.o.o. Makarska).


Kapitalni projekt: ASFALTIRANJE ULICE BLATO (KOD OKLOPČIĆA)
Planirano:   11.600,00                                      Izvršeno:  7.408,50


Projekt je realiziran s manjim iznosom od planiranog (-37% - CESTOGRADNJA d.o.o. Split).

Kapitalni projekt: ASFALTIRANJE ULICE DRAČEVICE
Planirano:  75.000,00                                      Izvršeno:  72.218,49

Projekt je realiziran s neznatno manjim iznosom (CESTOGRADNJA d.o.o. Split).


Kapitalni projekt: IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA CESTE U ŠARIĆIMA
Planirano:   18.750,00                                      Izvršeno:  0,00

Projekt nije realiziran u ovom izvještajnom razdoblju, no biti će do konca 2026. godine.


Kapitalni projekt: IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA PUTA U ZASELKU BUŠELIĆI
Planirano:   19.000,00                                      Izvršeno:  16.926,38

Projekt je realiziran s malo manjim iznosom od planiranog.


Kapitalni projekt: ASFALTIRANJE ULICE BLATO OD ŠALINOVIĆA DO VS TUČEPI 1
Planirano: 25.000,00                                      Izvršeno:  0,00

Projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju, već u 2026. godini.


Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE NA GROBLJU
Planirano:   9.000,00                                      Izvršeno:  0,00

Projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju, no biti će do kraja ove godine.


Kapitalni projekt: NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA II.FAZE UREĐENJE OBALNOG POJASA OD MARINE DO GOSPINA POTOKA
Planirano:   25.000,00                                      Izvršeno:  0,00

Projekt je realiziran u prvoj polovini ove godine, a ne u okviru izvještajnog razdoblja.


Kapitalni projekt: NABAVA I UGRADNJA LED LAMPI NA CESTI ZA ZASELAK PODPEĆ
Planirano:   2.945,00                                      Izvršeno:  2.945,00

Projekt je realiziran s planiranim iznosom.


Kapitalni projekt: IZRADA ARMIRANO BETONSKIH ZIDOVA NA PUTU ZA ZASEOKE PAŠALIĆI,GRUBIŠIĆI I MARASI U TUČEPIMA
Planirano:   13.620,00                                      Izvršeno:  13.618,75

Projekt je realiziran u okviru planiranog iznosa.


Kapitalni projekt: BETONIRANJE DIJELA PROTUPOŽARNOG PUTA NA PREDJELU PODRAVNICE U TUČEPIMA
Planirano:   6.875,00                                      Izvršeno:  6.875,00

Projekt je realiziran s planiranim iznosom.


Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PROTUPOŽARNOG MAKADAMSKOG PUTA NA PREDJELU KOZAROVICE
Planirano:   15.360,00                                      Izvršeno:  15.356,25


Projekt je realiziran u okviru planiranog iznosa.


Kapitalni projekt: BETONIRANJE STRMOG DIJELA PROTUPOŽARNOG PUTA JUŽNO OD ZASELKA ČOVIĆI
Planirano:   8.280,00                                      Izvršeno:  8.275,00

Projekt je realiziran u okviru planiranog iznosa.



Kapitalni projekt: BETONIRANJE STRMOG DIJELA PROTUPOŽARNOG PUTA ZA ZASELAK NOVAKOVI
Planirano:   10.250,00                                      Izvršeno:  10.250,00

Projekt je realiziran s planiranim iznosom.


Kapitalni projekt: BETONIRANJE DIJELA PROTUPOŽARNOG PUTA NA PREDJELU ŽUKE
Planirano:   15.725,00                                      Izvršeno:  0,00

Projekt nije realiziran u okviru izvještajnog razdoblja, već u ovoj godini.


Kapitalni projekt: SANACIJA I ASFALTIRANJE DIJELA KOLNIKA ULICE BLATO (IZNAD BUS STANICE)
Planirano:   12.500,00                                      Izvršeno:  0,00

Obrazloženje kao za prethodni projekt.


Kapitalni projekt: IZGRADNJA VATROGASNOG PUTA NA PREDJELU JUJNOV GAJ
Planirano:   32.500,00                                      Izvršeno:  0,00

Obrazloženje kao za 2 prethodna projekta.


Kapitalni projekt: IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA PUTA ZA ZASELAK JANKOVI
Planirano:   14.500,00                                      Izvršeno:  14.470,00

Projekt je realiziran u okviru planiranih sredstava.


Kapitalni projekt: BETONIRANJE PUTA U ISTOČNOM DIJELU ZASELKA ŠIMIĆI
Planirano:   14.500,00                                      Izvršeno:  14.368,75

Projekt je realiziran u okviru planiranih sredstava.



Kapitalni projekt: NABAVA I MONTAŽA LED LAMPI NA ŠETNICI NA KRAJU I ULICI DRAČEVICE
Planirano:   11.260,00                                      Izvršeno:  11.253,75

Projekt je realiziran u okviru planiranih sredstava.


Kapitalni projekt: NABAVA I MONTAŽA LED LAMPI NA ŠETNICI OD ULJARSKOG DVORA DO KAMENA I U ULICI PODGRADAC
Planirano:   9.350,00                                      Izvršeno:  9.342,50
Projekt je realiziran u okviru planiranih sredstava.


Kapitalni projekt: NABAVA I POSTAVLJANJE STUPOVA JAVNE RASVJETE U ČOVIĆIMA
Planirano:   14.800,00                                      Izvršeno:  14.773,75

Projekt je realiziran u okviru planiranih sredstava.


Kapitalni projekt: BETONIRANJE PUTA IZNAD SV.KATE
Planirano:   15.625,00                                      Izvršeno:  0,00

Projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju, već u ovoj godini.


Kapitalni projekt: SANACIJA PROPUSTA SA UREĐENJEM PROMETNICE BLATO
Planirano:   63.750,00                                      Izvršeno:  0,00

Obrazloženje kao za prethodni projekt.


Kapitalni projekt: BETONIRANJE DIJELA PUTA GRADAC
Planirano:   11.250,00                                      Izvršeno:  10.000,00

Obrazloženje kao za 2 prethodna projekta.


Kapitalni projekt: POPRAVAK PUTA I SANACIJA POTOKA KOD SV.KATE
Planirano:   28.750,00                                      Izvršeno:  0,00

Isto obrazloženje.


Kapitalni projekt: IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA ISTOČNO OD CRKVE SV.ANTE
Planirano:   26.250,00                                      Izvršeno:  0,00

Isto obrazloženje.


Kapitalni projekt: POPRAVAK,NASIPANJE I PRIPREMA ZA BETONIRANJE PUTA GRADAC
Planirano:   11.250,00                                      Izvršeno:  10.000,00

Projekt je realiziran s nešto manjim iznosom od planiranog.




Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PROTUPOŽARNOG PUTA ORAŠĆE SA UKLANJANJEM IZGORENIH STABALA
Planirano:   11.250,00                                      Izvršeno:  0,00

Projekt nije realiziran u potpunosti u okviru predmetnog izvještajnog razdoblja, već početkom 2026. godine.


Kapitalni projekt: BETONIRANJE PROTUPOŽARNOG PUTA PIŠČACI
Planirano:   31.250,00                                      Izvršeno:  0,00

Projekt nije realiziran, planira se u ovoj godini.


Kapitalni projekt: POPRAVAK I PROBIJANJE DIJELA PUTA GORNJA MASLINICA
Planirano:   20.000,00                                      Izvršeno:  13.000,00

Projekt je realiziran sa 35% manjim iznosom od planiranog.



Kapitalni projekt: ISKOPI ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU SUSTAVA JAVNE RASVJETE U ZASELKU ŠIMIĆI
Planirano:   16.580,00                                      Izvršeno:  0,00

Projekt nije realiziran u izvještajnog razdoblju, već u ovoj godini. 




Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE U OBALNOJ ŠETNICI NA PREDJELU KRAJ (KOD SOLANE
Planirano:   8.750,00                                      Izvršeno:  8.510,75

Projekt je realiziran s iznosom neznatno manjim od planiranog).






A04 PROGRAM IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA 

Kapitalni projekt: GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI ZA POTREBE PROJEKTA NOVE MRTVAČNICE, OTVORENOG PARKIRALIŠT I PODZEMNIH GARAZA UZ  GROBLJE
Planirano:   10.750,00                                      Izvršeno:  10.750,00

Projekt je realiziran u planiranom iznosu.



Kapitalni projekt: IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (GLAVNI PROJEKT) ZA ŠKOLU I DVORANU
Planirano:   135.000,00                                               Izvršeno:  0,00

Projekt je realiziran u prvoj polovini 2026. godine, a ne u izvještajnom razdoblju.


Kapitalni projekt: IZRADA IZMJENA I DOPUNA UPU NASELJA TUČEPI SJEVERNO I JUŽNO OD D 8
Planirano:   25.000,00                                              Izvršeno:  4.500,00

Realizacija projekta započela je u izvještajnom razdoblju, a okončat će se u ovoj ili početkom 2027. godine (novi zakon o prostornom uređenju!).


Kapitalni projekt: IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZAŠTITNOG OBALNOG PERA BR. 5
Planirano:   16.565,00                                      Izvršeno:  0,00

Projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju, no biti će do kraja ove godine.
. 

Kapitalni projekt: IZRADA IZMJENA I DOPUNA UPU SRIDA SELA
Planirano:   25.000,00                                      Izvršeno:  0,00

Projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju, planira se okončati do kraja ove ili u 2027. godini.


Kapitalni projekt: IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ULICE KAMENA S TROŠKOVNICIMA
Planirano:  10.000,00                                      Izvršeno:  0,00

Obrazloženje kao za gornji projekt.


Kapitalni projekt: IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OKOLIŠA ZA ULICU KAMENA
Planirano:  5.000,00                                      Izvršeno:  0,00

Isto obrazloženje.


Kapitalni projekt: IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA NOVE MRTVAČNICE,PLATOA I JAVNIH GARAŽA U SKLOPU MJESNOG GROBLJA "MALE GOSPE
Planirano:   27.500,00                                      Izvršeno:  0,00

Projekt je realiziran u ovoj godini, a ne u izvještajnom razdoblju. 



Kapitalni projekt: IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA ULICE BLATO
Planirano:  3.200,00                                      Izvršeno:  3.500,00

Projekt je realiziran s neznatno većim iznosom od planiranog.



Kapitalni projekt: IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TUČEPI
Planirano:   25.000,00                                      Izvršeno:  0,00

Obrazloženje kao za UPU Srida Sela.



Kapitalni projekt: ARHEOLOŠKI ISTRAŽNI RADOVI UZ GROBLJE (ZA NOVU MRTVAČ.,OTVORENO PARKIRAL.PODZ.GARAŽE)
Planirano:   11.125,00                                      Izvršeno:  11.125,00

Projekt je realiziran u planiranom iznosu.


Kapitalni projekt: GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI UZ GROBLJE (ZA NOVU MRTVAČNICU, OTVORENO PARKIRALIŠTE I PODZEMNE GARAŽE)
Planirano:   11.250,00                                      Izvršeno:  11.250,00

Projekt je realiziran u planiranom iznosu.


Kapitalni projekt: IZRADA IZMJENA I DOPUNA IDEJNOG RJEŠENJA KOMPLEKSA OSNOVNE ŠKOLE TUČEPI
Planirano:   27.500,00                                      Izvršeno:  27.500,00

Projekt je realiziran u planiranom iznosu.


Kapitalni projekt: NOVELIRANO IDEJNO RJEŠENJE ZAŠTITNOG OBALNOG PERA 5
Planirano:   3.500,00                                      Izvršeno:  3.250,00

Projekt je realiziran u planiranom iznosu.


Kapitalni projekt: IZRADA STRATEGIJE ZELENE URBANE OBNOVE OPĆINE TUČEPI
Planirano:   8.000,00                                      Izvršeno:  0,00

Projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju, a izvršenje e planira do kraja ove godine.



Kapitalni projekt: IZRADA ELABOR. ZAŠT. OKOLIŠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI PROCJ. UTJ. ZAHVATA NA OKOLIŠ UREĐ. OBALNOG POJASA TUČEPI
Planirano:   4.375,00                                      Izvršeno:  0,00

Projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju, već u 2026. godini.



 

A05 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 

U okviru programa javnih potreba u kulturi ostvareni su rashodi u iznosu od 67.366,28 EUR. Za organiziranje kulturnih manifestacija na području Općine Tučepi utrošeno je 50.132,28 EUR (za kKutz 2025.godina 25.959,78 EUR, Susret Klapa Tučepi 2025.godine 9.175,00 EUR i festival Toochepin 2025.godina 14.997,50 EU). Za sufinanciranje redovnog rada kulturno umjetničkih društava i udruga doznačeno je 7.100,00 EUR (Udruga Kus njega 5.100,00 EUR i klapa Tučepi 2.000,00 EUR). Za tiskanje i izdavanje knjiga utrošeno je 10.134,00 EUR (Tučepski libar 6“  i „Zrno života“ od Vice Bušelića) .




A06 PROGRAMI REDOVAN RAD USTANOVA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU, DJELATNOST OSNOVNE ŠKOLE IZNAD STANDARDA, STIPENDIRANJE STUDENATA I TEKUĆE DONACIJE ZA SREDNJE ŠKOLE

U okviru ovog programa sufinanciran je redovan rad dječjeg vrtića  „ Grdelin“ Tučepi u iznosu od 268.610,30 EUR (pored plaća i ostalih materijalnih troškova zaposlenih sufinancira se i rad zajedničkih službi kao i sufinanciranje boravka djece s prebivalištem u Tučepima u vrtićima Grada Makarska i olakšice za boravak u vrtiću „Grdelin“ Tučepi), sufinancirana je Osnovna škola Tučepi  u iznosu od 16.500,00 EUR (nabava opreme za izvođenje odgojno obrazovnog procesa i radnih materijala), studentske stipendije u iznosu od 36.600,00 EUR (isplaćeno je 15 stipendija u iznosu od 2.000,00 EUR po studentu i 3 stipendije u iznosu od 2.200,00 EUR po studentu) i tekuće donacije za srednje škole u iznosu od 5.800,00 EUR (sufinanciranje troškova organizacije maturalnih zabava u iznosu od 800,00 EUR i opremanja specijaliziranih školskih kabineta u iznosu od 5.000,00 EUR).



A07 PROGRAMI REDOVNA DJELATNOST DVD TUČEPI, PROGRAM CIVILNE ZAŠTITE I REDOVAN RAD UDRUGA OD ZNAČAJA ZA ZIS 

U okviru programa financirana je redovna djelatnost Dvd  Tučepi u iznosu 36.000,00 EUR (financira se redovno održavanje opreme i vozila), plaće za sezonske vatrogasce u iznosu od 84.840,00 EUR (13 sezonskih vatrogasaca) i kapitalne donacije Dvd Tučepi u iznosu 37.969,70 EUR (leasing za vatrogasno vozilo). U 2025.godini nije bilo troškova vezanih za civilnu zaštitu. U okviru programa kojima se sufinancira redovan rad udruga od značaja za zaštitu i spašavanje utrošeno  je 23.363,57 EUR (HGSS stanica Makarska u iznosu od 12.071,10 EUR i Gradsko društvo crvenog križa Makarska u iznosu od 11.292,47 EUR).




A08 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI 

U okviru programa sufinancirani su troškovi javnog prijevoza za studente i učenike u iznosu od 25.857,74 EUR. U 2025.godini isplaćeno je i 26.969,06 EUR kn naknada za novorođenu djecu (22 naknada od kojih se 11 odnosi na djecu koja su rođena u prethodnim godinama i čija se naknada isplaćuje u 2 ili 3 godine i 11 novorođene djece u 2025.godini) i 11.298,18 EUR jednokratnih i višekratnih novčanih pomoći (isplaćeno je u 2025.godini 43 jednokratnih i višekratnih novčanih pomoći kao i jednokratne novčane pomoći koje su isplaćene za Božić 2025.godine) kao i 1.451,45 EUR u obliku poklon paketa za članove socijalno ugroženih obitelji. 




A09 PROGRAM FINANCIRANJE OSTALIH PROGRAMA I UDRUGA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

U okviru programa financiranje ostalih programa i udruga društvenih djelatnosti ostvareni su rashodi u iznosu od 36.400,00 EUR i odnose se na financiranje programa i udruga, Udruga Tučepski dragovoljac 6.000,00 EUR, Udruga Sunce 17.000,00 EUR ( financiranje kvalitetnijeg pružanja socijalnih usluga kroz prijevoz za 2 osobe sa teškoćama , stručna i kadrovska podrška učenicima sa teškoćama u razvoju i financiranje projekta Zaželi Sunce koji se odnosi na pružanje socijalnih usluga za starije i nemoćne osobe), Župa sv.Ante Tučepi u iznosu od 10.000,00 EUR, Lovačka udruga Biokovo 2.700,00 EUR i udruga roditelja hrvatskih branitelja 700,00 EUR.



A10 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU

U okviru programa javnih potreba u športu u 2025. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 130.000,00 EUR i odnosi se na financiranje programa Hnk Jadran Tučepi. 


4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA


4.1.  IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo isplata iz proračunske zalihe.

4.2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U 2025.godine Općina Tučepi se nije kratkoročno i dugoročno zaduživala i ne postoji obveza po dugoročnim kreditima iz prethodnih godina. 

4.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Na dan 31.12.2025. godine Općina Tučepi nema danih jamstava. 

4.4.  IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE 

U 2025.godine nije bilo primljenih pomoći iz fondova EU.

4.5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Općina Tučepi nije davala zajmove i nema potraživanja po danim zajmovima.


4.6. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA  

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Općine Tučepi na dan 31.12.2025.godine iznosi 751.653,36 EUR. Od toga iznosa 613.931,82 EUR je dospjelih a 137.721,54 EUR nedospjelih potraživanja.

Ukupne obveze na dan 31.12.2025.godine iznose 186.867,08 EUR od kojih je 5.222,02 EUR  dospjelih obveza a 181.645,06 EUR je nedospjelih obveza.

Stanje potencijalnih obveza za sudske sporove (Grad Sinj – spor oko obveze plaćanja eko rente) na dan 31.12.2025.godine iznosi 14.599,51 EUR.


                                                                               Članak 5.

 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tučepi za 2025.godinu objavit će se u “Glasniku Općine Tučepi”.


KLASA:   400-02/26-01/01    
URBROJ: 2181-52-01-26-01

Tučepi, 19.08.2026.
                                                                                                        Predsjednica Općinskog vijeća:
									            Ana Šimić 										
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